HARMONOGRAM PROJEKTU OBOWIĄZUJĄCY OD 1 MAJA 2025r.

- Utworzenie zespołu zarządzającego: V 2025

- Procedury wyboru wykonawców: V-VI 2025

- Remont łazienki: VII-VIII 2025

- Remont zmywalni nr 1 i spiżarni: VIII 2025

- Zakup wyposażenia AGD i mebli (jedna zmywarka, jeden zlew, jeden zestaw szafek, lodówka, zamrażarka, regał magazynowy): VII-VIII 2025

- Zakup pomocy dydaktycznych (pierwsza część –sprzęt Tomatis): VII 2025

- Plac zabaw: X-XII 2025

- Remont systemu kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej wraz z naprawa chodników po wykonaniu prac (całość): VII-VIII 2026

- Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych: VII-VIII 2026

- System odzyskiwania wody opadowej: VII-VIII 2026

- Remont zmywalni nr 2: VII-VIII 2026

- Zakup wyposażenia AGD i mebli (jedna zmywarka, jeden zlew, jeden zestaw szafek): VII-VIII 2026

- Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć dodatkowych: V 2026

- Zajęcia dodatkowe dla dzieci: IX 2026 - VI 2027